OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa i cel zadania

„Utworzenie Dziennego Domu Pobytu w Ozimku”

Część 2. Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027, Priorytet 9 - Fundusze Europejskie wspierające inwestycje społeczne w opolskim, Działanie 9.2 – Inwestycje w infrastrukturę społeczną.

Nr umowy o dofinansowanie: FEOP.09.02-IZ.00-0002/25

- Zakres zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie usługi Inspektora Nadzoru (nadzoru inwestorskiego), tj.:

- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad projektowaniem, weryfikacją dokumentacji projektowej, sprawdzenie jej kompletności i wzajemnej zgodności;

- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami wszystkich występujących branż (m.in. budowlanej, architektonicznej, drogowej, elektroenergetycznej, sanitarnej, kolejowej, teletechnicznej, robót dotyczących zieleni itp.);

- dokonywanie rozliczeń rzeczowo-finansowych zadania – Inżynier Kontraktu ponosi odpowiedzialność z tytułu prawidłowego rozliczenia wykonanych robót na zadaniu;

- dokonywanie sprawozdawczości związanej z realizacją projektu poprzez sporządzanie raportów (miesięcznych, końcowego - dotyczących zakresu rzeczowego i finansowego);

- wykonywanie badań sprawdzających.

Zakres sprawowania nadzoru inwestorskiego określają przepisy ustawy prawo budowlane, wzór umowy i dokumentacja projektowani będąca w trakcie opracowania.

Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia — na etapie realizacji zamówienia — inspektorów nadzoru w pozostałych branżach niezbędnych do kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia (np.: branży konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej, geodezyjnej lub innych, stosownie do rzeczywistego zakresu robót).

Wymagana będzie odpowiednia kwalifikacja i uprawnienia tych osób zgodne z przepisami Prawa budowlanego.

Uwaga: Na koordynatora zespołu Inżyniera Kontraktu należy wyznaczyć inspektora nadzoru branży budowlanej.

- Szczegółowe obowiązki Inżyniera kontraktu na etapie projektowania

- Weryfikacja projektu budowlanego, projektu technicznego i projektu wykonawczego i STWIORB, dla każdej z części nadzorowanego zadania, pod względem ich zgodności z wymaganiami zawartymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, obowiązującymi przepisami prawa, decyzjami administracyjnymi oraz wiedzą techniczną;

- Weryfikacja i nadzorowanie prawidłowości zaprojektowania utworzenia pomieszczeń z dostępnością.

- Weryfikacja i nadzorowanie przyjmowania optymalnych rozwiązań projektowych z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego oraz konserwacji i eksploatacji obiektów;

- Weryfikacja i nadzorowanie opracowań zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi, p-poż itd.;

- Weryfikacji i nadzorowania wykonania materiałów niezbędnych do wystąpień 
o uzgodnienia formalno-prawne, w tym m.in. pozwolenie na budowę, zgłoszenie itp.;

- Weryfikacji i nadzorowania procedury uzupełniania dokumentacji projektowej 
w toczących się postępowaniach o wydanie decyzji;

- Weryfikacji pozostałych dokumentów Wykonawcy wymienionych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym w trakcie realizacji Kontraktu;

- Konsultant jest zobowiązany zweryfikować wszystkie wykonane przez Wykonawcę w czasie realizacji umowy dokumenty Wykonawcy, w szczególności pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami opisanymi w Programie Funkcjonalno - Użytkowym.

Inżynier jest zobowiązany koordynować prace projektowe Wykonawcy, w szczególności w zakresie:

- Rozwiązań projektowych budowy, przebudowy lub rozbiórek obiektów na styku z innymi inwestycjami planowanymi do realizacji lub realizowanymi;

- Ewentualnych uzgodnień z zarządcami obiektu, w którym zlokalizowany jest lokal;

- Uzgodnień Wykonawców w zakresie dokumentacji i robót prowadzonych na styku Kontraktów;

Inżynier zobowiązany jest do bieżącej weryfikacji dokumentacji projektowej opracowywanej przez Wykonawcę. Przebieg prac projektowych oraz wyniki weryfikacji dokumentacji projektowej Inżynier przedstawi w raportach miesięcznych.

Opracowania Wykonawcy zweryfikowane przez Inżyniera i skierowane do realizacji, Inżynier zobowiązany jest opatrzyć pieczęcią „Do realizacji” wraz z podpisem Inżyniera Kontraktu bądź osoby przez niego upoważnionej.

Odbiór dokumentacji:

Projekt budowlany i techniczny

Sprawdzenie kompletności przekazanego przez Wykonawcę projektu budowlanego wraz z kompletem aktualnych uzgodnień, opinii, zatwierdzeń, pozwoleń niezbędnych do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji lub pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenia robót umożliwiających realizację robót budowlanych – zgodnie z wymaganiami PFU – w terminie 10 dni od przekazania.

- Zgłoszenie uwag i wskazanie braków w dokumentacji;

- Kontrola materiałów uzupełnionych przez Wykonawcę;

- Sporządzenie protokołu odbioru projektu budowlanego wraz ze wskazaniem ewentualnych usterek;

Projekt wykonawczy

Sprawdzenie kompletności przekazanego przez Wykonawcę projektu wykonawczego i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z kompletem aktualnych uzgodnień, opinii, zatwierdzeń i pozwoleń – zgodnie z wymaganiami PFU - w terminie 10 dni od przekazania.

- Zgłoszenie uwag i wskazanie braków w dokumentacji;

- Kontrola materiałów uzupełnionych przez Wykonawcę;

- Sporządzenie protokołu odbioru projektu wykonawczego wraz ze wskazaniem ewentualnych usterek.

- Szczegółowe obowiązki Inżyniera kontraktu na etapie budowy

- Zapewnienie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami;

- Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami, ze szczególnym uwzględnieniem Polskiego Prawa Budowlanego i innych odnośnych regulacji prawnych;

- Nadzór nad Wykonawcą Kontraktu w zakresie przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz nad prawidłowym oznakowaniem robót na czas prowadzenia budowy;

- Współpraca z właścicielami urządzeń obcych;

- Współpraca z osobami pełniącymi nadzór autorski;

- Zapewnienie zgodności wykonywanych robót z technicznymi i umownymi wymogami;

- Ustalanie i określanie wartości robót zgodnie z umową z Wykonawcą Kontraktu, sprawdzanie i zatwierdzanie protokołów odbioru robót częściowych oraz odbioru końcowego;

- Sprawdzenie i zatwierdzenie kosztorysu szczegółowego, harmonogramu rzeczowo-finansowego opracowanego przez Wykonawcę Kontraktu z uwzględnieniem wytycznych Zamawiającego przewidzianych w umowie z Wykonawcą robót wraz z ich aktualizacją w trakcie realizacji zamówienia;

- Udział w przygotowaniu i ocena niezbędnych opinii, ekspertyz i dokumentacji na zamówienia dodatkowe i roboty zamienne;

- Sporządzanie oraz przedkładanie Zamawiającemu do akceptacji protokołów konieczności na roboty i usługi zgodnie roboty dodatkowe, zaniechane i zamienne wraz z przedstawieniem niezbędnych dokumentów, w tym zatwierdzanie kosztorysów oraz przedstawianie szczegółowego uzasadnienia;

- Zatwierdzanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, wszelkich zmian dotyczących wartości robót i materiałów;

- Przeprowadzanie odbiorów robót: ulegających zakryciu, robót zanikających poprzez wpis do dziennika budowy, odbiorów częściowych, branżowych, końcowego;

- Egzekwowanie przestrzegania harmonogramu i terminowej realizacji robót;

- Kontrole badań laboratoryjnych na warunkach określonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót budowlanych oraz SWZ;

- Kontrola prawidłowości prac pomiarowych;

- Prowadzenie dokumentacji budowy wraz z dokumentacją fotograficzną budowy;

- Rozliczenie robót w ramach przydzielonych na ich realizację środków finansowych, w tym z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami;

- Stwierdzenie kompletności i prawidłowości dokumentów odbiorowych złożonych przez Wykonawcę Kontraktu;

- Weryfikacja kompletności i prawidłowości wniosków, wraz z załącznikami, o udzielenie pozwoleń na użytkowanie lub zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych opracowanych przez wykonawcę robót;

- Udzielanie wyjaśnień odnośnie realizacji zadania w przypadku przeprowadzanych kontroli;

- Zapewnienie obecności osób, podczas kontroli lub audytu, które udzielą wyjaśnień na temat wydatków, realizacji i pozostałych zagadnień, związanych z realizacją zadania;

- Reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z Kontraktem, a w szczególności współpracy z lokalnymi firmami i mieszkańcami;

- Dokonanie weryfikacji i zatwierdzenia Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Wykonawcy Kontraktu, złożonego do Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych pod kątem zgodności z SWZ na roboty budowalne;

- Dokonanie weryfikacji i zatwierdzenia kosztorysów szczegółowych Wykonawcy Kontraktu, złożonych do Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych pod kątem zgodności z SWZ na roboty budowalne;

- Czynne uczestniczenie w przekazaniu placu budowy oraz pozyskanie od Wykonawcy robót, przed rozpoczęciem robót, między innymi: opłaconej polisy ubezpieczeniowej placu budowy i robót, inwentaryzacji placu budowy, umów z właścicielami działek na zajęcie czasowe, planu bioz i wszelkich niezbędnych dokumentów dla zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót do właściwego nadzoru budowlanego;

- Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objętymi Kontraktem w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz innych odnośnych regulacji;

- Nieskrępowanego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc, gdzie materiały i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania;

- Uczestnictwo w przekazaniu przez Zamawiającego Wykonawcy Kontraktu terenu budowy;

- Prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską;

- Weryfikowanie harmonogramu rzeczowo – finansowego sporządzanego przez Wykonawcę Kontraktu i jego aktualizacji;

- Monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji Kontraktu harmonogramem rzeczowo-finansowym robót;

- Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę Kontraktu zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy;

- Udzielanie Wykonawcy Kontraktu wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących Kontraktu;

- Odbiór i kontrola zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu;

- Odbiór i kontrola zgodności oznakowania z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu;

- Podejmowanie decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót w sytuacji prowadzenia robót niezgodnie z kontraktem i BHP;

- Wyrażanie zgody na wykonywanie robót budowlanych w godzinach nocnych;

- Wnioskowanie o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę Kontraktu, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy;

- W razie konieczności na żądanie Zamawiającego organizowanie oraz przewodniczenie/prowadzenie narad dotyczących postępu robót (Rad Budowy) oraz narad koordynacyjnych, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację Kontraktu stron (Wykonawca Kontraktu, Inżynier Kontraktu, Przedstawiciel Zamawiającego oraz inni oficjalni obserwatorzy) oraz sporządzanie protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu i Wykonawcy Kontraktu w terminie 5 dni od dnia narady. Gdy zajdzie taka potrzeba na pisemne żądanie Zamawiającego ww. narady będą się odbywać także w innych terminach;

- Ścisła współpraca z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i uzyskiwania od Projektanta zgody na ewentualne zmiany proponowane przez Wykonawcę w zakresie wykonanego przez autora projektu budowlanego i sporządzenia opinii i oklauzulowaniu przekazanej przez wykonawcę kontraktu dokumentacji wykonawczej pod względem zgodności z dokumentacją projektową;

- Czuwanie nad realizacją elementów robót związanych z ochroną środowiska;

- Wydawanie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego poleceń zmian oraz dokonywania ich wyceny;

- Nadzorowanie wykonywania i obsługi formalnej robót polegających na powtórzeniu podobnych robót lub usług zamiennych i dodatkowych bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia;

- Akceptacje oceny przydatności gruntów stosowanych przez Wykonawcę Kontraktu w budowlach ziemnych;

- Nadzorowanie badań laboratoryjnych polowych;

- Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów;

- Stałe nadzorowanie badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę Kontraktu;

- Zlecanie Wykonawcy Kontraktu wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości;

- Sprawdzania i formułowania zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności wszelkich certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, tytułów własności sprzętu itp.;

- Zatwierdzania rysunków wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę Kontraktu;

- Zalecanie sporządzania wszelkich zmian rysunków i specyfikacji, które mogą okazać się konieczne lub zalecane w trakcie budowy;

- Weryfikowania „rysunków powykonawczych” sporządzanych przez Wykonawcę Kontraktu;

- Dokonywania obmiaru wykonanych robót;

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- Poświadczenie usunięcia przez Wykonawcę Kontraktu wad;

- Doradzanie Zamawiającemu na temat możliwych sposobów obniżenia kosztów Kontraktu;

- Przedstawianie Przedstawicielowi Zamawiającego pisemnych zaleceń na temat wyceny stawek wszelkich nieprzewidzianych robót;

- Wystawianie i wycena poleceń zmian w porozumieniu z Zamawiającym;

- Kontrola przestrzegania przez Wykonawcę Kontraktu reguł BHP, w tym zgodności z zasadami Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) sposobu prowadzenia robót „pod ruchem”;

- Sprawdzenie wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy Kontraktu o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;

- Przygotowanie do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Kontraktu dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót sprawdzenia miesięcznych zestawień ilości i wartości wykonanych robót i akceptacja kwoty faktury wraz z podpisaniem protokołów odbiorów częściowych i końcowego;

- Poświadczenie terminu zakończenia robót;

- Dostarczenie Zamawiającemu wszelkich sporządzanych w cyklu miesięcznym jak i po zakończeniu robót: raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę robót;

- Identyfikowanie, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, ryzyk powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy Kontraktu i stron trzecich i informowania o tym Zamawiającego z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom;

- Powiadomienie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Kontraktu oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy, których nie ujęto w raporcie otwarcia;

- Rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy Kontraktu i przedstawienia stanowiska w odniesieniu do nich;

- Sprawdzenia ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy Kontraktu;

- Rozliczenia umowy z Wykonawcą Kontraktu o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia/ odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron;

- W przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym, a Wykonawcą Kontraktu dotyczący realizacji robót budowlanych, wsparcie Zamawiającego, poprzez przedstawianie wyczerpujących informacji, wyjaśnień i dowodów materialnych, dokumentów dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska Inżyniera Kontraktu co do przedmiotu sporu;

- Wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego

- Przygotowania raportów i sprawozdań wymaganych przez Zamawiającego i

- Kontrola wykonawcy robót budowlanych związana z uzyskaniem zezwolenia na czasowe zajęcie terenu oraz dopilnowanie spraw formalnych po okresie czasowego zajęcia;

- Udział i przygotowanie wkładu merytorycznego w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Kontraktu;

- Informowanie właścicieli gruntów o konieczności czasowego zajęcia przed wkroczeniem Wykonawcy Kontraktu na teren sąsiedni nie będący własnością Zamawiającego;

- Prowadzenia bieżącej kontroli Kontraktu i aktualizowanie szacunku płatności końcowej Kontraktu;

- Nadzorowanie i rozliczenie materiałów nadających się do ponownego wykorzystania .

- Sporządzanie wszelkich sprawozdań i rozliczeń wymaganych przez instytucję dofinansowującą i kontrolującą;

- Ścisła współpraca z Wykonawcą Kontraktu dotyczącą prowadzenia nadzoru archeologicznego, jeżeli zajdzie taka potrzeba;

- Sporządzanie dokumentacji fotograficznej pokazującej postęp robót budowlanych i dołączanie jej do raportów miesięcznych;

- Sporządzanie wszelkich dokumentów, raportów i opinii wymaganych dla przedmiotowej inwestycji;

- Opiniowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym umów/projektów umów z podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami zgłoszonymi przez Wykonawcę Kontraktu;

- Ścisła współpraca z Przedstawicielem Zamawiającego przy opracowaniu i związane z tym niezbędne czynności.

- Nadzorowanie nad zakupionym wyposażeniem obiektu– nad jego zgodnością z PFU i załączonej tabeli wyposażenia. Weryfikacja certyfikatów, atestów itd.

Wykonawca niniejszego zamówienia - Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny między innymi w poniższym zakresie i będzie decydować o:

- Dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót;

- Zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę Kontraktu;

- Wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami Kontraktu;

Wykonawca niniejszego zamówienia - Inżynier Kontraktu będzie wnioskować o:

- Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;

- Przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego biegłego;

- Zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy robót i nie jest sprzeczna z warunkami Umowy i PZP;

- Wydanie polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót;

- akceptację propozycji Wykonawcy Kontraktu odnośnie zmiany Kierownictwa Wykonawcy Robót (na inne niż wskazane w ofercie Wykonawcy Kontraktu);

- Przygotowanie dokumentacji o udzielenie zamówień niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych;

- Akceptację podwykonawstwa z wystawieniem własnej opinii w tym zakresie;

- Powołanie komisji odbiorowych.

Inżynier Kontraktu będzie zatwierdzał w szczególności:

- Przedstawione przez Wykonawcę Kontraktu Programy Zapewnienia Jakości dla poszczególnych asortymentów robót określonych w STWiORB, harmonogram rzeczowo-finansowy robót, kosztorys szczegółowy oraz BIOZ;

- Przedstawione przez Wykonawcę Kontraktu dokumenty związane z płatnościami częściowymi oraz końcową;

- Sprzęt i urządzenia pomiarowe Wykonawcy Kontraktu o ile nie zostały wskazane w ofercie Wykonawcy Kontraktu oraz propozycję Wykonawcy Kontraktu odnośnie zmiany sprzętu lub urządzeń;

- Źródła pozyskania materiałów miejscowych;

- Inżynier jest zobowiązany koordynować prace budowlane Wykonawcy, w szczególności w zakresie robót realizowanych na styku z innymi inwestycjami.

- Szczegółowe obowiązki Inżyniera kontraktu na etapie budowy

Po zakończeniu robót, Kierownik Budowy ze strony Wykonawcy Kontraktu oraz Inżynier Kontraktu po uzgodnieniu z Przedstawicielem Zamawiającego dokona zgłoszenia do Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego robót.

Inżynier Kontraktu – wyegzekwuje od Wykonawcy Kontraktu:

- Operat Kolaudacyjny (Odbiorowy) i przekaże go Zamawiającemu najpóźniej na 2 dni przed odbiorem końcowym wraz z oświadczeniem o sprawdzeniu

- Zgody właściwego organu na użytkowanie inwestycji oraz

- rozliczenie rzeczowo – finansowe wykonanego przedmiotu Umowy, umożliwiające Zamawiającemu wprowadzenie przedmiotu Umowy na majątek jako środek trwały w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa o rachunkowości

- wszystkie dokumenty niezbędne do odbioru wymagane Kontraktem, SWZ na realizację Kontraktu, normą (pomiary, badania, recepty, atesty itp.), dokumentacją projektową oraz STWiORB;

- dokumenty niezbędne do rozliczenia przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie.

Ponadto Inżynier Kontraktu sprawdzi i potwierdzi gotowość obiektu do dokonania przez Zamawiających komisyjnego odbioru końcowego.

Inżynier Kontraktu ma obowiązek dokonać stwierdzenia kompletności i prawidłowości dokumentów odbiorowych złożonych przez Wykonawcę robót.

Inżynier Kontraktu zobowiązany jest, w trakcie trwania zamówienia, do wykonania wszystkich innych czynności i prac, które okażą się konieczne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia planowanych efektów zadania oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia musi być prowadzony zgodnie z zasadami: zrównoważonego rozwoju i DNSH („do no significant harm”, tj. „nie czyń poważnych szkód”), równości kobiet i mężczyzn, równości szans i niedyskryminacji:

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasady zrównoważonego rozwoju i DNSH. Zasada zrównoważonego rozwoju zakłada minimalizację oddziaływania działalności człowieka na środowisko, w tym znalezienie równowagi pomiędzy ochroną środowiska, postępem gospodarczym i rozwojem społecznym. Projekty muszą być realizowane zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, co oznacza, że podejmowane działania powinny być ukierunkowane na racjonalne gospodarowanie zasobami, ograniczenie presji na środowisko, uwzględnienie efektów środowiskowych w zarządzaniu, podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, w celu zagwarantowania możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasady równości kobiet i mężczyzn. Realizacja zasady równości kobiet i mężczyzn oznacza zaplanowanie w projekcie takich działań, które wpłyną na wyrównywanie szans danej płci będącej w gorszym położeniu lub stworzenie takich mechanizmów, aby na żadnym etapie wdrażania projektu nie dochodziło do dyskryminacji i wykluczenia ze względu na płeć.

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oznacza, że Zamawiający musi w projekcie zachować zgodność z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Realizując projekt należy stosować Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące zapewnienia poszanowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Zakres i sposób realizacji projektu muszą być zgodne z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, bowiem Zamawiający zobowiązany jest wykazać w projekcie brak sprzeczności z wymogami tego dokumentu.

Realizacja zadania inwestycyjnego nastąpi zgodnie z zapisami naboru ramach działania DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA OPOLSKIEGO 2021-2027

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Sprawowanie usługi Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) ustala się na czas realizacji zadania, tj. od daty zawarcia umowy na usługę do uzyskania pozwoleń na użytkowanie obiektów, zakończenia robót i końcowego rozliczenia zadania (rozliczenia rzeczowego i finansowego projektu). tj. 14 miesięcy od podpisania umowy, jednak nie później niż do 15.05.2027r..

Czas trwania usługi nadzoru (sprawowania funkcji Inżyniera Kontraktu) może ulec wydłużeniu stosownie do długości trwania robót budowlanych. Inżynier zobowiązuje się świadczyć w ramach wynagrodzenia określonego w umowie usługi do czasu faktycznego zakończenia robót oraz końcowego rozliczenia zadania. Maksymalny okres wydłużenia umowy może wynieść do 3 miesięcy.

W przypadku wydłużenia realizacji umowy o czas podany wyżej Inżynierowi Kontraktu nie należy się dodatkowe wynagrodzenie.

Zamawiający pisemnie poinformuje Inżyniera Kontraktu o zawarciu umowy z wykonawcą robót.

- Załączniki do OPZ

- Zał. 1b – PFU  Utworzenia Dziennego Domu Pobytu wraz z załącznikami.